|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаведующий  МБДОУ ЦРР Д/С №30«Улыбка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мамедова Г.Ч. |

**График заседаний рабочей группы по реализации проекта «Создание Эксперементария в детском саду» МБДОУ ЦРР Д/С №30 «Улыбка»**

**на 2018-2019 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заседание №1****Тема: «Организационное заседание»** | Сентябрь | Председатель рабочей группы | Протокол заседания |
| 1.Информация о составе рабочей группы. |  |  |  |
| 2.Уточнение нормативно-правовой документации, регламентирующей реализацию проекта | Председатель  | Нормативно-правовая документация |
| 3.Утверждение плана работы рабочей группы на 2018-2019 учебный год | Председатель  | План- работы  |
| 4.Составление перспективного плана работы |  |  |
| 4.Обсуждение контингента детей группы  | Специалисты  | Банк данных детей  |
| 5. Родительское собрание с целью получения письменного согласия участия детей в реализации проекта | Председатель  | Протокол собрания, заявления родителей |
| 6.Организация и проведение первичного мониторинга уровня интеллектуального развития детей | Специалисты  | Результаты мониторинга  |
| Создание баннера в детском саду о реализации проекта Минобрнауки РД | Рапб.группа | Информационный баннер |
| Выпуск информационных бюллетеней | Раб.группа | Информционные бюллетени |
| Создание раздела на сайте организации по реализации проекта | Председатель | Информация на сайте ДОУ |
| Разработка критериев эффективности реализации проекта |  | Раб.группа | Критерии |
| **Заседание №2****Тема: «Внедрение проекта «Создание Эксперементария в детском саду»** | Ноябрь | Председатель  | Протокол и материалы заседания |
| 1.Учебно-методическое сопровождение игровой технологии В.В.Воскобовича  |  |  |  |
| 2.Формирование методической копилки детского сада по технологии В.В.Воскобовича |
| 3.Мастер-класс с воспитателями ДОУ по игровой технологии В.В.Воскобовича |
| 4.Коллегиальное обсуждение результатов первичного мониторинга детей  |
| 5.Проведение родительских собраний, знакомство с игровой технологией В.В.Воскобовича |
| 6. Обсуждение, уточнение и модификация индивидуальных маршрутов развития личности ребенка в ДОУ |
| 7.Открытые ООД в ДОУ |
| 8.Проведение срезов уровня интеллектуального развития детей |  |  |  |
| **Заседание №3****Тема: «Оценка эффективности реализации проекта»** | Февраль  | Председатель  | Протокол и материалы заседания |
| 1.Анализ динамики работы с детьми, педагогами и родителями, участвующих в проекте. |  |  |  |
| 2.Публикация положительной динамики результатов степени сформированности интеллектуальных способностей |
| 3.Обеспечение и улучшение условий для систематического повышения мастерства педагогов |
| 4.Разработка рекомендаций для родителей и педагогов по дальнейшему плану реализации проекта |
| 5.Разработка методики поощрения воспитателей, участвующих в проекте |
| **Заседание №4****Тема: «Итоги работы рабочей группы за учебный год»** | Май | Председатель  | Протокол и материалы заседания |
| 1.Результаты реализации проекта, эффективность проделанной работы.Анализ и коррекция затруднений педагогов в реализации проекта. |  |  |  |
| 2.Анализ деятельности рабочей группы ДОУ за 2018-2019 учебный год. | Отчет |